АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016г.                                                                                                                № 167

с. Володино

Кривошеинский район

Томская область

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение Кривошеинского района на 2017-2032 гг.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» в целях  обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Володинского сельского поселения, в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение Кривошеинского района на 2017-2032 гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Володинское сельское поселение и вступает в силу с даты его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по муниципальному имуществу Администрации Володинского сельского поселения Борейко М. А.

##### Глава Володинского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                       Р.П. Петрова

Утверждена

Постановлением    Администрации

Володинского сельского поселения

№ 167 от 29.12.2016 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Кривошеинского района

на  2017- 2032 гг.

с. Володино

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 5 |
| 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения | 19 |
| 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа | 22 |
| 5. Целевые индикаторы программы | 25 |
| 6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу | 26 |
| 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы | 28 |

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение Кривошеинского района на 2017-2032 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Володинское сельское поселение (зарегистрирован Генеральный план Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области (утвержден Решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 71) Программа социально-экономического развития Володинского сельского поселения Кривошеинского района на 2014-2018 гг. (утверждена Решением Совета Володинского сельского поселения от 30.04.2014 г. № 85) |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Володинского сельского поселения 636310 Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 31 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения; Создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению; Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспеченность клубами в сельском поселении; - Количество детских игровых площадок; - Количество обустроенных зон отдыха; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры; - Обеспеченность населения плоскостными сооружениями; - Обеспеченность населения плавательными бассейнами; - Доля населения, систематически занимающегося спортом; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование: - мероприятие не предусмотрены. 2. Здравоохранение: - мероприятие не предусмотрены. 3. Физическая культура и массовый спорт: - строительство универсальной спортивной площадки; - строительство хоккейной коробки, катка; - строительство бассейна. 4. Культура: - реконструкция Дома культуры в с. Володино; - строительство Дома культуры в д. Старосайнаково; - строительство 4 детских площадок, модернизация 1 детской площадки; - строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) на берегу пруда по ул. Советская в с. Володино. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2017 г - 2032 гг. Этапы реализации: 1 этап - 2017 - 2021 гг. 2 этап - 2022 - 2032 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения. Общий объем финансирования 151 961 тыс. руб. в том числе по этапам реализации: 2017 г. – 17 681 тыс. руб.; 2018 г. – 26 580 тыс. руб.; 2019 г. – 0 тыс. руб.; 2020 г. – 4 250 тыс. руб.; 2021 г. – 0 тыс. руб.; 2022-2032 гг. – 103 450 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов позволит: - обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры; - повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2032 году; - удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Территория

В состав территории Володинского сельского поселения в соответствии с Законом Томской области  от 10.09.2004г. № 203-ОЗ « О  наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района» входят: с. Володино, д. Новониколаевка, д. Старосайнаково. Административным центром является село Володино. Расстояние от с. Володино до д. Новониколаевка составляет 5 км., до д. Старосайнаково – 10 км.

Общая площадь  территории Володинского сельского  поселения составляет 26477 га.

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

| Володинское сельское поселение | Площадь, тыс/га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 26,47 |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 0,0323 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 1,83 |
| В т.ч. пашни | 0,83 |
| сенокосы | 0,12 |
| пастбища | 0,14 |
| многолетние насаждения | 0,0012 |
| Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 0,011 |
| В т.ч. земли промышленности | 0,00045 |
| земли энергетики | 0,00074 |
| земли транспорта | 0,0097 |
| земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 0,00016 |
| Земли лесного фонда | 0,03 |
| Земли водного фонда | 0,011 |

Население

По состоянию на 01.01.2016 г. в Володинском сельском поселении по месту проживания зарегистрировано 1624 человека. Основная масса населения - 85% - зарегистрирована в с. Володино (Таблица № 2).

Численность населения меняется скачкообразно при сохранении общей тенденции к постепенному увеличению количества проживающих (в основном за счет миграционного притока). При этом имеется расхождение между численностью населения, зарегистрированного в поселении по месту постоянного проживания, и численностью населения, фактически проживающего в поселении (значение второй меньше первой примерно на 200 человек).

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Володинского сельского поселения, численность населения Володинского сельского поселения в 2032 году по сравнению с 2012 годом может увеличиться на 210  человек.

Таблица № 2

Численность населения  Володинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| с. Володино | 1359 | 1388 | 1386 | 1379 | 1383 |
| д. Новониколаевка | 122 | 125 | 121 | 122 | 123 |
| д. Старосайнаково | 119 | 123 | 116 | 117 | 118 |
| ИТОГО по поселению: | 1600 | 1636 | 1623 | 1618 | 1624 |

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствующего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до 49 лет, мужчины в возрасте от 18 до 54 лет) составляет 51 % от общей численности, население дошкольного и школьного возрастов - 17 %, население пенсионного возраста - 32 % (Таблица № 3).

Таблица № 3

Демографический состав населения Володинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособ-ного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Володино | 1383 | 103 | 131 | 717 | 431 |
| д. Новониколаевка | 123 | 11 | 14 | 49 | 48 |
| д. Старосайнаково | 118 | 7 | 17 | 61 | 33 |
| Итого по поселению: | 1624 | 121 | 162 | 827 | 512 |

* Данные по состоянию  01.01.2016 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2012-2015 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся. При этом процесс естественной убыли населения постепенно сокращается, а по итогам 2016 года, согласно прогнозу, естественный прирост населения составит 2 человека.

Рождаемость в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилась на 7 человек,  однако на 2016 год текущие показатели рождаемости превышают значения 2015 года на 1 человека.

Таблица № 4

Естественный прирост (убыль) населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (прогноз) |
| Число родившихся | 17 | 8 | 21 | 15 | 16 |
| Число умерших | 27 | 20 | 28 | 20 | 14 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -10 | -12 | -7 | -5 | 2 |

Миграционная ситуация в поселении складывается положительным образом: сохраняется наметившаяся еще с 2009 г. тенденция к превышению числа прибывших в поселение граждан над числом выехавших из поселения.

Таблица № 5

Миграционный прирост (убыль) населения

| Показатели | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | чел. | 136 | 177 | 58 | 74 | 64 |
| Выбыло | чел. | 40 | 54 | 31 | 30 | 30 |
| Миграционный прирост, убыль(-) | чел. | +96 | +123 | +27 | +44 | +30 |

Численность работающих в Володинском сельском поселении относительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень безработицы в поселении низок и с каждым годом все больше снижается. По состоянию на 01.01.2016 г. экономически активное населении составляет 813 человек ( ___ % от общей численности населения). Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов незначительна.

Наибольшее количество работающих в Володинском сельском поселении занято в сфере промышленности и энергетики, вторыми по занятости сферами являются сельское хозяйство и образование.

Экономическая ситуация

По состоянию на 01.01.2016 года на территории поселения зарегистрировано 12 юридических лиц и 42 индивидуальных предпринимателя.

Основным видов деятельности  в поселении остается сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении, занимаются 1предприятие - ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Возрождение», 2 крестьянских (фермерских) хозяйств Коровиной А.Г.и Дьячковой О.Н., 1 индивидуальный предприниматель, личные подсобные хозяйства граждан.

ООО «СП Возрождение» специализируется на молочном животноводстве, растениеводство остается вспомогательной к животноводству отраслью.  Поголовье КРС ООО «СП «Возрождение» составляет 2064 головы, в том числе коров – 780.

В ООО «СП «Возрождение» в последние годы происходит активное обновление техники. Это стало возможным благодаря действующей областной программе по техническому оснащению сельскохозяйственного производства.

В 2012 году ООО «СП «Возрождение» приступило к освоению и возделыванию заброшенных  земель сельскохозяйственного назначения и запустило в эксплуатацию автономный зерносушильный комплекс, что позволяет предприятию заготавливать собственные корма и создавать семенной фонд. Предприятие открыло фирменный магазин в г. Томске, куда поставляется свежее мясо и молочные продукты.

В целом в ЛПХ  Володинского сельского поселения заметно скачкообразное изменение численности скота по всем показателям, так по сравнению с 2014 годом в 2015 году численность КРС уменьшилась на 63 головы, к 2016 году по сравнению с 2015 увеличилась на 52 головы. На конец 2016 года поголовье КРС в хозяйствах населения, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 228 голов, коров - 103, свиней − 208,  овец и коз − 211.

Развитие личных подворий граждан как источника доходов населения является одним из способов повышения деловой активности населения, его занятости и самозанятости, что в свою очередь является одним из  стратегических приоритетов социально-экономического развития поселения. Возможность реализовывать продукцию, полученную в личном подсобном хозяйстве, на ярмарках «выходного дня» в г. Томске и на ежемесячном базаре в с. Кривошеино является хорошим подспорьем владельцам ЛПХ.

В 2011 году на территории поселения открылась новая ветлечебница,в которой работает ветврач, имеется всё необходимое оборудование. В распоряжении ветврача служебная «Нива» для оказания своевременной помощи владельцам ЛПХ.

На территории поселения функционирует также несколько промышленных предприятий:

- Володинская промплощадка филиала Томское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - одно из крупнейших предприятий района, является градообразующим для поселения, непосредственно на нём трудится 102 человек. Кроме того в обслуживании промплощадки  (охрана, уборка помещений, питание на площадке) постоянно задействовано более 50 работников сторонних организаций. В средней перспективе на территории поселения планируется строительство ветки газопровода «Алтай» и  еще одной газоперекачивающей компрессорной станции в с. Володино.

- Томское предприятие магистральных электросетей ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» - предприятие федерального уровня,  где трудятся 46 человек.

В поселении устойчивую тенденцию к развитию получает придорожный сервис, на данный момент он представлен кафе «Теремок», шиномонтажной мастерской и АЗС, а также  придорожным комплексом, состоящим из кафе-столовой, гостиницы и автомойки.

На территории поселения в торговле и общественном питании занято 23 индивидуальных предпринимателя. В девяти магазинах ассортимент представлен смешенными товарами, в двух магазинах продовольственными товарами и в десяти магазинах непродовольственными товарами.

Общественное питание представлено двумя предприятиями общественного питания открытого типа: кафе «Володушка» и кафе «Теремок» и двумя предприятиями общественного питания закрытого типа.

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России». В с. Володино имеется почтовое отделение (с. Володино. Ул. Дорожная, 23), которое предоставляет населению услугу доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Услуги  пассажирских перевозок в Володинском сельском поселении предоставляют 3 индивидуальных предпринимателя и 2 юридических лица из районного центра (такси «Вираж», такси «Фортуна»).

На территории Кривошеинского района действует несколько кредитных организаций. Значительную долю этого рынка занимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк» и ПАО АКБ «РОСБАНК». Жители Володинского сельского поселения активно пользуются услугами  данных кредитных организаций.

Страховая деятельность представлена АО «Страховая компания «Согаз-мед», ПАО СК «Россгосстрах».

Представитель ПАО СК «Россгосстраха» проживает на территории Володинского сельского поселения и желающие могут оформлять страховые полисы не выезжая за пределы поселения.

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать полем деятельности для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

В с. Володино, при наличии сырьевой базы отсутствует сегмент по заготовке и первичной переработки дикоросов, это может также дать возможность по развитию предпринимательства.

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Градостроительная деятельность на территории Володинского сельского поселения регулируется Генеральным планом Володинского сельского поселения Кривошеинского района, утвержденным решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 71; Правилами землепользования и застройки Володинского сельского поселения, утвержденными решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 72.

Срок реализации Генерального плана составляет: расчетный срок Генерального плана  Володинского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2032 год; первая очередь Генерального плана Володинского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2022 год.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами.

Образование

Комфортное проживание на территории Володинского сельского поселения предполагает доступность и качество образования – дошкольного, общего, дополнительного.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» села Володино (учредитель – Администрация Кривошеинского района Томской области);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Володинская средняя общеобразовательная школа» (учредитель – Администрация Кривошеинского района Томской области);

- Володинский филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Кривошеинская детская школа искусств» (учредитель – Администрация Кривошеинского района Томской области).

Программу дошкольного образования на территории поселения реализует МБДОУ детский сад «Колосок» с. Володино. По состоянию на 01.09.2016 г. в детском саду функционируют 4 разновозрастных группы, сад посещает 69 детей. Педагогический состав насчитывает 9 человек, в том числе 1 педагог высшей квалификационной категории.

Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1979 году, проектная мощность здания составляет 120 мест. В настоящее время в здании сада располагается также Администрация Володинского сельского поселения.

Программы начального общего (1 ступень), основного общего(2 ступень) и среднего общего (3 ступень) образования на территории поселения реализует МБОУ «Володинская СОШ». По состоянию на 01.09.2016 года в Володинское средней школе обучается 169 человек, в том числе ребята из соседних поселений. Доставку обучающихся в село Володино осуществляет  школьный автобус. Обучение производится по пятидневной учебной неделе, в одну смену. Педагогический состав насчитывает 24 человека, в том числе 3 педагога высшей квалификационной категории.

Здание Володинское средней школы на 350 учащихся введено в эксплуатацию в 2008 году. Общая площадь здания составляет 6087,2 кв.м. В здании кроме средней школы размещаются также библиотека, сельский дом культуры, тренажерный зал, детская школа искусств.

Володинская средняя школа является одной из самых современных в районе и обладает необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно используются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьютеры. В школе оборудован компьютерный класс и установлены спутниковые антенны, благодаря которым обеспечивается высокоскоростной доступ обучающихся и педагогов к сети «Интернет»; регулярно приобретаются спортивное, учебно-производственное, технологическое оборудование; пополняются  фонды библиотек. Систематически проводится повышение квалификации руководителя школы и педагогов.

На базе школы организован школьный эколого-краеведческий музей «Кедр», работают кружки «Юный патриот» и «Юный лесовод-эколог», спортивные секции для детей и подростков по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, лыжам; для детей с 1 по 6 классы проводятся внеурочные занятия (Умники и умницы, Школа развития речи, Умелые ручки, Учимся играя, Информатика и др.).

Учреждение дополнительного (музыкального) образования - Володинский филиал МБОУ ДО «Кривошеинская детская школа искусств» располагается в здании Володинской СОШ, обучение осуществляется по направлениям: фортепиано, народные инструменты (балалайка, баян), хореографическое и театральное отделения. Занятия проводятся во вторую смену. По состоянию на 01.09.2016 г. в школе искусств обучается 66 детей, обучение проводят 6 преподавателей, в том числе 1 преподаватель высшей квалификационной категории.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами сферы образования приведен в Таблице № 6.

Таблица № 6

Сложившийся уровень обеспеченности

населения услугами образовательной сферы

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2016 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Колосок» села Володино, с. Володино, ул. Советская, 31 | охват детей, % от общего числа детей дошкольного возраста | 70 % | 57 % | не соответствует |
|  |  | мест на 1 тыс. чел. | 100 мест | 43 места | не соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | 500 м. | 500 м. | соответствует |
| 2 | МБОУ «Володинская СОШ», с. Володино, ул. Коммунистичес-кая, 39 | охват детей, % от общего числа детей школьного возраста | 100 % (1 ступень) 75 % (2, 3 ступени) | 100 % (1 ступень) 100 % (2, 3 ступени) | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 1 ступень – 2 км пешеходная и 15 мин. транспортная; 2, 3 ступени –4 км пешеходная и 30 мин транспортная | 1,2,3 ступени - 1,5 км. пешеходная, 10 мин. транспортная | соответствует |
| 3 | МБОУ ДО «Кривошеинская детская школа искусств», филиал в с. Володино, с. Володино, ул. Коммунистичес-кая, 39 | охват детей, % от общего числа детей школьного возраста | 10 % | 41 % | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области (утвержден Решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Физическая культура и массовый спорт

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют:

- открытый стадион с футбольным полем и асфальтовой беговой дорожкой. Стадион находится в собственности Володинского сельского поселения. Общая площадь стадиона составляет 6 353 кв. м. На стадионе регулярно проводятся соревнования по мини-футболу, зимой организуется лыжня. До 2015 года на стадионе функционировала баскетбольная площадка, летом 2015 года она признана аварийной и разобрана.

- спортивный зал общей площадью 288 кв. м. в здании Володинской средней школы обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжам (проводятся на стадионе). Занятия в секциях по волейболу, легкой атлетике и лыжам проводит тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (учредитель - Администрация Кривошеинского района), занятия посещают 45 детей.

- тренажерный зал в здании Володинской средней школы. Оборудование для тренажерного зала (велоэргометр, беговая дорожка, скамья для пресса, тренажер для мышц, силовой тренажер, степпер, тренажер эллиптический, многофункциональный спортивный тренажер) приобретено Администрацией Володинского сельского поселения. Тренажерный зал открыт для посещения всеми желающими, консультативную помощь оказывает и организацию тренировочного процесса осуществляет спортивный инструктор.

Также Администрацией Володинского сельского поселения приобретен и установлен в фойе Володинской средней школы стол для тенниса. Заниматься настольным теннисом могут любые желающие, доступ в зал предоставляет спортивный инструктор тренажерного зала по предварительному уведомлению.

- тренажерный зал для работников Володинской промплошадки Томского ЛПУ МГ в жилом комплексе ООО «Газпром трансгаз Томск» (с. Володино, ул. Лесная, 2а). Зал оборудован необходимым комплексом современных тренажеров, дополнительно имеются стол для тенниса и бильярд. Зал открыт для посещения в вечернее время, тренировки осуществляются работниками самостоятельно.

Население Володинского сельского поселения физически активно. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 18% от общей численности населения. Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается. Возрастной состав занимающихся широк: от подростков (в т.ч. состоящие на учёте КДН), и молодежи (около 40% от общего числа занимающихся) до людей пожилого возраста (60 лет и более).

Растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует  в районных летних спортивных играх «Стадион для всех», в составе команды района - в зимних областных сельских спортивных играх «Снежные узоры», а также принимает волонтеров «Автобуса профилактики» по борьбе с алкоголизмом, табакокурением и наркоманией. Многие жители в летнее время в качестве средства передвижения по поселению используют велосипед.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области физической культуры и массового спорта приведен в Таблице № 7.

Таблица № 7

Сложившийся уровень

обеспеченности населения услугами в

области физической культуры и массового спорта

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2016 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион (плоскостное спортивное сооружение) с. Володино, ул. Коммунистическая, 37А | га на 1000 чел. | 0,7 - 0,9 | 0,4 | не соответствует |
| 2 | Спортивный зал Володинская СОШ с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 | кв. м. пола на 1000 чел. | 60-80 | 178 | соответствует |
| 3 | Бассейн | кв. м. зеркала воды на 1000 человек | 20-25 | отсутствует | не соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области (утвержден Решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Культура

Полномочия по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры решением Совета Володинского сельского поселения переданы муниципальному образованию Кривошеинский район.

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на Володинский сельский дом культуры - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» (МБУК «Кривошеинская МЦКС», учредитель - Администрация Кривошеинского района Томской области).

Здание дома культуры признано аварийным и законсервировано с 2008 года.  Володинский СДК располагается в здании Володинской средней школы в приспособленных помещениях. Выступления проходят в актовом зале школы, в котором отсутствует сцена и вместимость которого составляет 30 человек.

Творческий коллектив Володинского СДК один из самых работоспособных и профессиональных в МБУК «Кривошеинская МЦКС». Он является активным участником всех социально значимых мероприятий в районе и в поселении. Наряду с конкурсами областного и российского значения Володинский СДК регулярно выезжает с концертными программами в соседние районы области, по малым и отдалённым сёлам, практикует малые формы мобильных концертных бригад для выездных концертов. На протяжении последних нескольких лет коллектив Володинского СДК является лидером среди сельских поселений Кривошеинского района по культурному обслуживанию населения.

В Володинском СДК работает 6 клубов по интересам и 8 творческих любительских коллективов, среди которых прославленные коллективы художественной самодеятельности, которые неоднократно становились победителями и дипломантами муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей: вокальный ансамбль «Гармония», вокальный ансамбль «Примо Вере», детский театральный коллектив «Зеркало».

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День старшего поколения, День единства, День Победы, День защиты детей, День молодежи. Для молодежи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах «Сибирский звездопад», «Фейерверк мелодий», «Людям - планету без воин», «Кладовая мастеровых».

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов в  поселении в с. Володино построено 3 детских площадки - на ул. Дорожная, ул. Лесная, ул. Энергетиков. В д. Старосайнаково и д. Новониколаевка детские площадки отсутствуют.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области культуры приведен в Таблице № 8.

Библиотечное обслуживание населения

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения решением Совета Володинского сельского поселения переданы муниципальному образованию Кривошеинский район.

Библиотечное обслуживание населения Володинского сельского поселения  выполняет 1 библиотека - филиал муниципального бюджетного учреждения «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» (учредитель - Администрация Кривошеинского района Томской области). Штатная численность работников библиотеки составляет 2 человека. Количество пользователей – 870 человек, посещений – 9 418, за год выдано 27 183 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки с. Володино составляет – 12 535 экземпляров.

Библиотека является профильной: на базе библиотеке действует центр по экологическому просвещению населения.

При библиотеке активно действуют клубы «Ветеран», «Гармония», созданы стенд «Отстояли право жить», посвященный участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; стенды  «Цвети село мое родное» и «Мир вокруг нас».

Для удобства пользования книги книжного фонда представлены по тематикам  «Панорама Томской области», «Вся акварель живет в названьях книг», «Детская литература».

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители сел. На выставке «Прекрасное своими руками» представлены изделия вышитые руками местных мастериц, вязаные вещи, изделия из бересты, дерева. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимаются библиотеки  краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области библиотечного обслуживания приведен в Таблице № 8.

Таблица № 8

Сложившийся уровень

обеспеченности населения услугами в

области культуры и библиотечного обслуживания

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2016 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Володинский сельский дом культуры - филиал МБУК «Кривошеинская ЦКС» с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 | мест на 1000 жителей | 150 - 500 | 19 | не соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | 500 м. | 500 м. | соответствует |
| 2 | филиал МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 | тыс. томов на 1000 жителей | 5 | 7,8 | соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | 500 м. | 500 м. | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области (утвержден Решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в Володинском сельском поселении представлены следующими организациями:

- пункт общей врачебной практики в с. Володино областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Кривошеинская районная больница» (учредитель – Департамент здравоохранения Томской области.);

- аптека «Фиалка» (Общество с ограниченной ответственностью «КСП»);

В 2011 году в рамках федеральной программы «Модернизация здравоохранения Томской области» проведён капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта и на его базе открыт пункт общей врачебной практики с дневным стационаром на 5 коек. Пункт оснащен современным оборудованием, действует физиокабинет, приобретено оборудование для ультразвуковых исследований (УЗИ). Приём пациентов ведёт врач ОВП и две медсестры, один раз в неделю прием ведут узкие специалисты из районной больницы. Пункт также на специализированном автомобиле обслуживает вызовы скорой помощи.

В здании пункта общей врачебной практики открыт аптечный пункт, осуществляющий розничную реализацию лекарственных средств. Населению доступна услуга заказа лекарственных средств, отсутствующих в зале аптеки в постоянной продаже.

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере здравоохранения приведен в Таблице № 9.

Таблица № 9

Сложившийся уровень обеспеченности

населения услугами в сфере здравоохранения

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение показателя норма * | Значение показателя в поселении (факт на 2016 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница», пункт общей врачебной практики в с. Володино, с. Володино, ул. Коммунистическая, 37б | Нормативов по количеству нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  | 1 | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 30 мин с использованием транспорта | 10 мин. | соответствует |
| 2 | Аптека с. Володино, ул. Коммунистическая, 37б | количество аптек на 1,6 тыс. жителей | 1 | 1 | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 30 мин. с использованием транспорта | 10 мин. | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области (утвержден Решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Володинского сельского поселения, численность населения Володинского сельского поселения к 2032 году по сравнению с 2012 годом может увеличиться на 210 человек, что составит 1810 человек.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном сохранится без изменений (Таблица № 10).

Таблица № 10

Демографический состав населения Володинского сельского поселения

(прогноз на 2032 г.)

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособ-ного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Володинское сельское поселение | 1810 | 127 | 181 | 923 | 579 |

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в основном соответствует установленным нормативам, а по некоторым показателям превышает нормативные значения. Текущая потребность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах дошкольного, основного и дополнительного образования удовлетворяется в полном объеме. В долгосрочной перспективе, при существенном увеличении потребности,  сохранение нормативного уровня обеспеченности в услугах возможно как посредством уплотнения классов и групп, так и за счет открытия дополнительных групп (классов) и использования незадействованных (занятых сторонними организациями) площадей зданий образовательных учреждений. Решение вопроса об увеличении мощностей образовательных учреждений является компетенцией Администрации Кривошеинского района.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объектах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жизни среди населения наличие спортивных площадок играет существенную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения охвата населения спортом. Многими жителями отмечается отсутствие в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий волейболом, баскетболом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства спортивных сооружений для развития новых для поселения видов спорта, в частности строительство бассейна.

В сфере культуры острым является вопрос обеспечения Володинского сельского дома культуры собственными специализированными помещениями для репетиций и выступлений. Имеющихся помещений, которые Володинский СДК использует в здании школы, недостаточно как для нормальной организации репетиционного процесса, так и для размещения жителей, желающих посмотреть выступления артистов. Актовый зал школы, в котором проходят выступления, рассчитан на 30 мест, при нормативном требовании обеспеченности клубами в сельском поселении 140 - 500 мест на 1 тыс. жителей. Кроме того жителями отмечается необходимость открытия дополнительного отделения дома культуры в д. Старосайнаково.

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на высоком уровне и при сохранении текущих показателей пополнения книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые площадки в пешеходной доступности 5-10 минут. Детские площадки функционируют только в с. Володино, организованная зона отдыха для взрослого населения в поселении отсутствует. Имеющийся и прогнозируемый спрос на услуги в данной сфере выше сложившегося уровня обеспеченности и требует проведения мероприятий как по увеличению количества детских площадок, так и по модернизации существующих, а также по строительству зоны отдыха на берегу пруда.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности соответствует нормативным требованиям. Прогнозное увеличение численности населения к 2032 году не приведет к значительному снижению расчетных показателей и необходимости введения дополнительных мощностей (строительства/реконструкции) объектов здравоохранения. Вопросы модернизации и обеспечения деятельности пункта общей врачебной практики в с. Володино являются компетенцией Администрации Томской области.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Реализация  Программы  и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, нормативных правовых актов Кривошеинского района, Володинского сельского поселения (Таблица № 11).

Таблица № 11

Действующие нормативные правовые акты

в сфере социальной инфраструктуры

| № пп. | Наименование нормативно-правового акта | Предложения по совершенствованию |
| --- | --- | --- |
| Образование |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | не требуется |
| 2 | Государственная программа «Развитие образования в Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 г. № 413а) | не требуется |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 г. №158) | не требуется |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 02.11.2011 г. № 690); | не требуется |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | не требуется |
| 2 | Государственная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 г. № 488а) | не требуется |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 20.09.2016 г. № 282) | не требуется |
| Культура |  |  |
| 1 | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» | не требуется |
| 2 | Федеральный закон от 29.12.21994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | не требуется |
| 3 | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» (утверждена Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 г. № 489а) | не требуется |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2018 годы» (утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 01.12.2015 г. № 400) | не требуется |
| Здравоохранение |  |  |
| 1 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» (утверждена Постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 г. № 476а) | не требуется |

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция Дома культуры в с. Володино (с. Володино, ул. Советская, 24) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | реализовано в 2016 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2017 -2018 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2018 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 2 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 37А) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | реализовано в 2016 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 3 | Строительство хоккейной коробки, катка в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 37А) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 4 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) на берегу пруда по ул. Советская в с. Володино (проект «Володинский пруд») | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2017 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2017 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 5 | Строительство детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 81) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | реализовано в 2016 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 6 | Строительство детской площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Колхозная) | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 2018 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 7 | Модернизация детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Дорожная) | Установка на площадке новых игровых элементов | 2017 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 8 | Строительство детской игровой площадки в д. Новониколаевка | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 2020 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2020 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2021 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 9 | Строительство детской игровой площадки в д. Старосайнаково | Строительно-монтажные работы | 2017 г. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 10 | Строительство бассейна в с. Володино | Определение технических характеристик, места размещения объекта, оформление земельного участка для строительства | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Ввод в эксплуатацию | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
| 11 | Строительство Дома культуры в д. Старосайнаково | Определение технических характеристик, места размещения объекта, оформление земельного участка для строительства | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |
|  |  | Ввод в эксплуатацию | 2022-2032 гг. | Администрация Володинского сельского поселения |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Расходы на мероприятие, всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2032 г. |
| 1 | Реконструкция Дома культуры в с. Володино, с. Володино, ул. Советская, 24 | Строительно-монтажные работы | 31 362 | 15 681 | 15 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 37А) | Строительно-монтажные работы | 3 762 | 0 | 3 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство хоккейной коробки, катка в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 37А) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 4 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) на берегу пруда по ул. Советская в с. Володино (проект «Парк отдыха») | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 81) | Строительно-монтажные работы | 3 237 | 0 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Колхозная) | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Модернизация детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Дорожная) | Установка на площадке новых игровых элементов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство детской игровой площадки в д. Новониколаевка | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство детской игровой площадки в д. Старосайнаково | Строительно-монтажные работы | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство бассейна в с. Володино | Определение технических характеристик, места размещения объекта, оформление земельного участка для строительства | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 11 | Строительство Дома культуры в д. Старосайнаково | Определение технических характеристик, места размещения объекта, оформление земельного участка для строительства | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| ИТОГО: |  |  | 151 961 | 17 681 | 26 580 | 0 | 4 250 | 0 | 103 450 |

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

| № пп. |  | Наименование целевого индикатора Программы | Единица измерения | Значение индикатора на начало реализации Программы | Значение индикатора к 2021 году (к концу 1 этапа реализации Программы) | Значение индикатора к 2032 году (к концу 2 этапа реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность клубами в сельском поселении (вместимость зрительного зала) |  | посадочных мест | 30 мест | 100 мест | 130 - 150 мест |
| 2 | Количество детских игровых площадок |  | шт. | 3 | 6 | 7 |
| 3 | Количество обустроенных зон отдыха |  | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры |  | тыс. руб. | 0 | 44 749 | 86 199 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями |  | га. | 0,6353 | 0,6743 | 0,6843 – 0,7343 |
| 2 | Обеспеченность населения плавательными бассейнами |  | кв.м. зеркала воды | 0 | 0 | 25-50 |
| 3 | Доля населения, систематически занимающегося спортом |  | % от общей численности населения | 18 % | 20 % | 25 % |
| 4 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта |  | тыс. руб. | 0 | 3 762 | 65 762 |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Текущие показатели объекта | Показатели объекта при реализации мероприятий Программы | Оценка эффективности мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция Дома культуры в с. Володино (с. Володино, ул. Советская, 24) | Располагается в здании школы, вместимость зала 30 мест | Располагается в отдельном, специализированном здании, вместимость зала 100 мест | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям; Рост уровня культурного развития населения; Создание условий для сохранения культурных ценностей и развития традиционного народного художественного творчества. |
| 2 | Строительство Дома культуры в д. Старосайнаково | Отсутствует | Располагается в отдельном здании, вместимость 30-50 мест (показатель подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации) |  |
| 3 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) на берегу пруда по ул. Советская в с. Володино (проект «Парк отдыха») | Отсутствует | Обустроенная зона с пешеходными дорожками для культурного отдыха на берегу пруда в с. Володино | Создание условий для культурного семейного отдыха на природе; Обустройство мест массового отдыха населения; Улучшение экологической обстановки в поселении за счет очистки пруда. |
| 4 | Строительство детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 81) | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами | Создание условий для культурного семейного отдыха; Обеспечение пешеходной доступности детских площадок в пределах 5-10 минут; Повышение значимости семейных ценностей и роли института семьи в жизни населения. |
| 5 | Строительство детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Колхозная) | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами |  |
| 6 | Модернизация детской игровой площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Дорожная) | Требуется модернизация, замена игровых элементов | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами |  |
| 7 | Строительство детской игровой площадки в д. Новониколаевка | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами |  |
| 8 | Строительство детской игровой площадки в д. Старосайнаково | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 9 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 37А) | Спортивные площадки отсутствуют | Универсальная открытая спортивная площадка с монолитным полиуретановым покрытием для занятий баскетболом, волейболом, площадь 390 кв.м. | Повышение доступности спортивных объектов для населения; Появление дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом; Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом; Организация и развитие новых для поселения видов спорта; Привлечение широких масс населения к занятию спортом и культивирование здорового образа жизни; Укрепление здоровья населения. |
| 10 | Строительство хоккейной коробки, катка в с. Володино (с. Володино, ул. Коммунистическая, 37А) | Отсутствует | Хоккейная коробка, каток, общей площадью 1000 - 1500 кв.м. (показатель подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации) |  |
| 11 | Строительство бассейна в с. Володино | Отсутствует | Крытый бассейн, площадь зеркала воды 25-50 кв.м. (показатель подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации) |  |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Володинского сельского поселения на 207-2032 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана Володинского сельского поселения - основного градостроительного документа муниципального образования - и Программы социально-экономического развития Володинского сельского поселения на 2014-2018 гг.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, нормативных правовых актов Кривошеинского района, Володинского сельского поселения.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации Кривошеинского района, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте Володинского сельского поселения.